## 文献编研-项目支出绩效自评表
文献编研项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 文献编研项目
主管部门 | 中国共产党北京市委员会党史研究室 |  |  |  | 实施单位 | 北京市方志馆
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 7 | 7 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 至2024年底，《北京旧志序跋整理研究专志卷》稿件齐清定，交出版社进入出版流程。至2025年底，《北京旧志序跋整理研究专志卷》完成出版。 |  |  |  | 因2024年2月底承担《北京历史故事丛书》项目，该项目具体工作有所推迟，截止到2024年底，该项目已经完成专志筛选、普查，确定了收录范围，并进入文字提取。完成出版社确定，签订合同并支付首付款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成初稿种类 | ≥1种 | 1种 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 初稿齐清定完成时间 | ≤12月 |  | 10 |  | 因2024年2月底该项目参与者全部执行“北京历史故事丛书”项目，因此该项目进度放缓。
|  | 质量指标 | 初稿齐清定验收合理率 | ≥99% |  | 20 |  | 因2024年2月底该项目参与者全部执行“北京历史故事丛书”项目，因此该项目进度放缓。
| 成本指标 | 经济效益指标 | 初稿齐清定支出经费 | ≤7万元 | 7万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对北京文史编研持续影响 | 定性优 | 优 | 20 | 20 | 跨年项目
|  | 可持续影响指标 | 读者、相关研究者满意度 | ≥95% |  | 10 |  | 跨年项目，项目尚未完结，未调研满意度
总分： | [5 empty] | 100 | 60

## 信息化运维-项目支出绩效自评表
信息化运维项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 信息化运维项目
主管部门 | 中国共产党北京市委员会党史研究室 |  |  |  | 实施单位 | 北京市方志馆
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 34.5 | 34.5 | 33.6791 | 10 | 97.62% | 9.7621
| 其中：当年财政拨款 |  | 34.5 | 34.5 | 33.6791 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 保障机房安全运行，硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 |  |  |  | 保障机房安全运行，硬件正常运转，为业务开展提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维系统数量 | ＝1项 | 1项 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统正常运行时间 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥99% | 99% | 20 | 20
| 成本指标 | 经济效益指标 | 项目预算总支出 | ≤190.68万元 | 33.6791万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 系统未来持续使用年限 | ≥5年 | 5年 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统利用率 | ≥90% | 80% | 15 | 13.3333 | 系统设备老化导致使用率偏低，后续在绩效目标设置过程中合理测算预期指标值。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 96.76

## 综合保障-项目支出绩效自评表
综合保障项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 综合保障项目
主管部门 | 中国共产党北京市委员会党史研究室 |  |  |  | 实施单位 | 北京市方志馆
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 108.9166 | 108.9166 | 90.8428 | 10 | 83.41% | 8.3406
| 其中：当年财政拨款 |  | 108.9166 | 108.9166 | 90.8428 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 通过对方志馆消防、安防、电梯系统的设施设备进行日常运行维护保养和检测，实现设施设备的安全运行;通过对方志馆中央空调系统的设施设备进行消毒清洗和相关检测，使馆内空气质量达标;通过对方志馆其他设施设备的日常运行维护保养和检修，实现方志馆其他设施设备的安全运行:更新老旧设施设备，提升馆安全管理和保障服务水平。 |  |  |  | 通过对方志馆消防、安防、电梯系统的设施设备进行日常运行维护保养和检测，实现设施设备的安全运行;通过对方志馆中央空调系统的设施设备进行消毒清洗和相关检测，使馆内空气质量达标;通过对方志馆其他设施设备的日常运行维护保养和检修，实现方志馆其他设施设备的安全运行:更新老旧设施设备，提升馆安全管理和保障服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障类目 | =5项 | 5项 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 预计支出时间 | =1年 | 1年 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 检测合格率 | ≥99% | 99% | 15 | 15
| 成本指标 | 经济效益指标 | 项目支出总额 | ≤220.1356万元 | 90.842805万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强设备设施安全运行 | 定性 高中低 | 高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者及馆员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 96.34